## Sheet1
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 10 | 18 | 25 | x | x | x
B | Develop marketing strategy |  | 6 | 20 | 22 | x
C | Design brochure | A | 3 | 6 | 10 | x | x | x
D | Develop product prototype
D1 | Requirements analysis | A | 15 | 30 | 60 |  | x | x | x | x
D2 | Software design | D1 | 10 | 15 | 20 | x | x | x | x | x
D3 | System design | D1 | 9 | 10 | 18 |  | x | x | x | x
D4 | Coding | D2, D3 | 65 | 100 | 170 |  | x | x
D5 | Write documentation | D4 | 25 | 30 | 50 |  | x | x | x | x
D6 | Unit testing | D4 | 25 | 50 | 72 |  | x | x | x | x
D7 | System testing | D6 | 20 | 23 | 30 | x | x | x | x | x
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 6 | 10 | 20 |  | x | x
E | Survey potential market | B, C | 20 | 50 | 70 | x |  |  | x | x
F | Develop pricing plan | D8, E | 10 | 12 | 15 | x |  |  | x
G | Develop implementation plan | A, D8 | 15 | 26 | 35 | x | x | x |  | x
H | Write client proposal | F, G | 9 | 15 | 20 | x | x | x
|  | Total Manpower Hours | 248 | 415 | 637